## Wycena robót
Wycena robót budowlanych
ROK 2006
III kwartał |  |  | IV kwartał
I ETAP |  |  | II ETAP
Zakres robót | Netto | Brutto
Roboty przygotowawcze Olszewo-Sadowo | #REF! | #REF! | Nawierzchnia Chamsk-Olszewo | 437461.79 | 533703.3838
Roboty ziemne Olszewo-Sadowo | #REF! | #REF! | Nawierzchnia Olszewo-Sadowo | 374443.4 | 456820.948
Nasypy Olszewo-Sadowo | 35956.42 | 43866.8324 | Roboty wykończeniowe | 136246.89 | 166221.2058
Podbudowa Olszewo-Sadowo | 91591.29 | 111741.3738 | Oznakowanie | 1316.35 | 1605.947
Razem III kw | #REF! | #REF! | Razem IV kw | 949468.43 | 1158351.4846
ROK 2006
#REF! | Netto
#REF! | Brutto
ŹRÓDAŁA FINANOWANIE ZPORR
Żródło finansowania |  | 2006
|  | Wartość | Udział %
EFRR-ZPORR |  | #REF! | 65%
Budżet Państwa |  | #REF! | 10%
Budżet gminy |  | #REF! | 25%
Ogółem |  | #REF! | 100%

## Przedmiar
PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Krótkiej i Ogrodowej w Dębsku o łącznej długści 555m
Lp. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8
1 | D-01.01.01 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 0.555
ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE KOD CPV 45111200-0
2 | KNNR 1 0201-0400 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,25m3 grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV- wykonanie rowu przydrożnego i wykopu pod przepusty (0,78*555)+(0,78*360)+(30*1,5*1) | m3 | 758.7
ZJAZDY NA POLA KOD CPV 45111200-0
3 | KNNR 6 0605-0600 | Przepusty rurowe pod zjazdami, z rur betonowych średnicy 40cm (28szt.*6m) | m | 168
4 | KNNR 1 0214-0400 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych,, rowów z zagęszczeniem ziemi ubijakami mechamicznymi | m3 | 151.2
5 | KNNR 6 0202-0100 | Dolna warstwa nawierzchni żwirowych, kruszywo rozścielone ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (1,5*6*28szt) | m2 | 252
URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE KOD CPV 45233100-0
6 | KNNR-6 0605-0400 | Ścianki czołowe z betonu dla przepustów z rur fi 50cm | szt. | 8
7 | KNNR-6 0605-0600 | Przepusty rurowe pod drogą, z rur betonowych średnicy 50cm | m | 30
PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9
8 | KNNR-6 0101-01 | Wykonywanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości na głębokości koryta 10cm w gruncie kat II-IV 502m2 | m2 | 2608.5
9 | KNNR-6 0112-0100 | Wykonywanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 555*4,70 | m2 | 2608.5
NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9
10 | KNNR-6 0308-0101, 0108 | Wykonanie wiążącej warstwy z masy mineralno-bitumicznej grubość warstwy 5 cm. | m2 | 2497.5
555*4,5
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE KOD CPV 45233000-9
11 | D-06.01.10 010 | Uzupełnianie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie przy grubości średniej 5 cm | m3 | 55.5
555*1*2*0,05
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE KOD CPV 45233280-5
12 | KNNR-6 0702-0100 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych śred. 50mm | szt | 9
13 | KNNR-6 0702-0500 | znaki drogowe trójkątne A 7 | szt | 3
14 | KNNR-6 0702-0600 | znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni do 0,3 m2 | szt | 6
Opracowała: |  | Zatwierdził: