UMOWA  O  ROBOTY  BUDOWLANE 
Nr ..........

W dniu ....... w Żurominie pomiędzy: Gminą i Miastem Żuromin zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin - Zbigniewa Noska

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Żuromin - Marii Żołnowskiej

a .................................................................................................................... zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..................................

- ………………………

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym z  dnia ........ r. została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące

zmianę konstrukcji i pokrycia dachu wraz z nadbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku.

Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 2.

Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 3.

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się po zakończeniu roku szkolnego tj. po 25 czerwca 2010 r

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 30.08.2010 r.

§ 4.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 5 .

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ...........

§ 6.

1. Zamawiający powoła inspektora nadzoru.

2. Zakres działań inspektora nadzoru określają przepisy ustawy Prawo Budowlane.

§ 7.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć budowę oraz zapewnić warunki       bezpieczeństwa.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom     organów państwowych, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy                 i  przekazać go Zamawiającemu w terminie na odbiór robót.

5. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć teren budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu kopie polisy ubezpieczeniowej oraz jej oryginał do wglądu.

§ 8.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, przy przestrzeganiu Polskich Norm.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i używać przy wykonaniu robót własnego sprzętu i urządzeń.

3. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji technicznej.

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę  techniczną.

§ 9.

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formę wynagrodzenia zgodnie z formularzem

ofertowym jest wynagrodzenie kosztorysowe zawierające podatek VAT naliczony wg

obowiązujących przepisów.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 wyraża się kwotą brutto – ......... zł

(słownie: ...........).

3.Wynagrodzenie płatne jest po zakończeniu robót, protokólarnym odbiorze końcowym i po przedłożeniu faktury w ciągu 14 dni od daty jej złożenia;

§ 10.

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § § 6,7 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki szczegółowe:

1. Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych 
    w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

2. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji z winy Wykonawcy-  naprawienia ich.

§ 11.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy  wnosi na rzecz zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w  wysokości ………......... zł (słownie: ..............) lub w w formie ……………….

2. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona po wykonaniu i odbiorze końcowym zadania w terminie 30 dni po ich dokonaniu. Pozostałe 30% zostanie zwolnione w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji określonym w § 13.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w § 11 wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót  (wysokości  wynagrodzenia) lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.

§ 12.

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1). Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia  ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w czasie gwarancji w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości  25%

wynagrodzenia umownego.

3). Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych

przedmiotu umowy, stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady.

2. Okres gwarancji wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.

§ 14.

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie pełnego zadania określonego w § 1 umowy.

2. Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał zamawiającemu gotowość do odbioru na 
    piśmie.

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu w - ciągu 7 dni od daty

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też  terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

7. Zamawiający wyznacza ostateczny  pogwarancyjny odbiór robót  po upływie terminu   gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

8. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swój bieg termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania   umowy.

9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 15.

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 16.

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy  oraz  wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba  że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie  której dokonano wyboru wykonawcy

4.	Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z warunkami SIWZ.

W przypadku wystąpienia w/w okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania  przedmiotu w sposób należyty;

2) Zmiana Podwykonawców - zmiana podwykonawców, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy po uprzedniej akceptacji wykonawcy.

§  17.

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV k.c. stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach :

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

1). W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2). Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy.

3).Zostanie wydany nakaz  zajęcia majątku wykonawcy.

4).Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie.

5).Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli      Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia protokołu odbioru.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz  zamawiającego obciążają następujące obowiązki  szczegółowe :

1).W terminie dni 7 od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy  protokół inwentaryzacji  robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia .

2).Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

3). Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą

być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą

umową  jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4).Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które  wykonawca nie odpowiada.

5).Zamawiający w  razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie

odpowiada obowiązany jest do :

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

,         b) przyjęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 18.

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie

zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania

drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie

nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca

uprawniony jest do wystąpienia na drogę sadową.

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 19.

Integralną część umowy stanowią:

- Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

-  Dokumentacja projektowa

-  Przedmiar robót

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

§ 20.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 21.

Umowę niniejszą sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y :                                             W Y K O N A W C A :

1. ......................................................                         1.  .........................................................

2. ......................................................                         2. ..........................................................